令和５年度第３回地域福祉推進協議会　振り返り資料

【開催日時】：令和５年１２月２５日（月）午前１０時から正午

【主な内容】

議題

第５次和泉市地域福祉計画の具体的な取り組みについて

①第２回の振り返りを行い、委員からの提案とその対応を報告した。

②地域福祉計画策定までのスケジュールを伝えた。

③地域福祉計画・活動計画取り組み一覧表の内容について委員より意見をいただいた。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委員からの意見 | その場対応 | 対応状況 | 対応済 |
| 第２回 | パブリックコメントの前に各委員に（地域福祉計画に）目を通してもらうことも大事だと思います。 | 計画素案が完成次第、各委員に説明する予定。 | 本日、協議会を開催。取り組み及び取り組み内容を審議いただきます。  １月に意見募集（パブリックコメント）実施前に計画素案をお示しします。  ３月に意見募集（パブリックコメント）実施後の計画素案を協議会にてお示しさせていただきます。 | 済 |
| 第３回 | 民生委員・児童委員や主任児童委員は、今回の計画に盛り込んでいる事業はすでに取り掛かっているが、なぜ改めて計画に記載するのか | 地域福祉、地域活動の担い手が課題で、民生委員・児童委員や主任児童委員さんのより一層のご活躍への期待を込めて掲載しているもの  （吉田副市長）  民生委員・児童委員、主任児童委員の現状と課題分析に見合った書き方、位置づけ、市の関わりを盛り込んで修正していきます。 | 計画に盛り込みます。 | 済 |
|  | 地域の福祉活動に多くの民生委員・児童委員が関わっていただいている。委員活動とボランティアのバランス（切り分け）をとる必要があるのではないか。 | 民生委員・児童委員に依存しすぎず、地域の人が活動を理解して協力するということがすごく大事。 |  | 済 |
|  | 新しい公共について  北部リージョンセンターの空きスペースを市民センターにしてはどうか | （吉田副市長）  社会を支える方々を作っていく。市民活動の拠点強化に向け検討していく | 計画の基本目標３の「誰もが主人公（担い手）となれるための機会の創出とその基盤となる社会資源の拡充」の取り組みに記載。「新しい公共」、「創発の場」の開発、重層的支援(地域づくり)に記載します（記載内容検討中） | 済 |
|  | 高齢者の居場所について、小さなコミュニティに沢山あればいい  ⇒他の地方公共団体の取り組みの紹介あり（住み開き、縁側） | （吉田副市長）  コミュニティの拠点づくりの取り組み項目がないので計画に加えます。令和６年４月から事業実施は無理なので検討するという内容を計画に盛り込みます |  |  |
|  | 子どもの居場所について、遊び場所の確保 | 子ども計画策定に向け議論する予定。子どもの意見、発言を計画の中心に据える | 来年度末までに議論する |  |
|  | 再犯防止対策の推進 | 再犯防止計画に記載されていることを実施していく | 再犯防止対策の推進を計画に盛り込む | 済 |
|  | 市職員への意識改革まで計画に盛り込むのか | 市職員の地域福祉への意識向上のため取り組みの一つとして載せる | 取り組み一覧に残し、計画に反映する | 済 |
|  | KPI・KGIについて | 今後業務目標と成果目標をしっかり書く | 計画に記載する各取組について指標を設けるどのような指標にするかは検討中及び調整中 |  |
|  |  |  |  |  |